## WBS
프로젝트명 |  |  | 실시간 데이터를 활용한 추천 플랫폼
수행조직 |  |  | 이근호, 윤서진, 유진영, 정지은, 탁찬우
수행기간 |  |  | 2021-07-05
2021-10-07
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2021-06-06 | [28 empty] | 2021-07-05 | [30 empty] | 2021-08-20 | [29 empty] | 2021-09-20 | [30 empty] | 2021-10-20 | [29 empty] | 2021-11-04 | [30 empty] | 2021-12-20 | [30 empty] | 2022-01-20 | [29 empty] | 2022-02-20 | [37 empty] | 2022-03-14 | [29 empty] | 2022-04-13
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 5
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-06
1 | 프로젝트 기획 | [5 empty] | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 완료
1.1 | 기획 | [5 empty] | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 완료
1.1.1 |  | 주제 선정 |  |  | ALL |  | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 완료
1.1.2 |  | 시장 분석 |  |  | ALL |  | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 완료
1.1.3 |  | 세부 계획 수립 |  |  | ALL |  | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 완료
1.2 | 정의,명세화 | [5 empty] | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 완료
1.2.1 |  | 요구사항정의서 작성 |  | 요구사항정의서 | 이근호 |  | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 완료
1.2.2 |  | wbs 작성 |  | wbs | 탁찬우 |  | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 완료
2 | 데이터 분석 및 수집 | [5 empty] | 2021-07-20 | 2021-10-08 | 진행 중
2.1 | 데이터 분석 | [5 empty] | 2021-07-20 | 2021-08-06 | 완료
2.1.1 |  | 데이터 분석 |  |  | ALL |  | 2021-07-20 | 2021-07-25 | 완료
2.1.2 |  | 데이터 가공 |  |  | 윤서진 | 유진영 | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 완료
2.1.3 |  | 데이터 EDA |  |  | 정지은 | 탁찬우 | 2021-08-01 | 2021-08-06 | 완료
2.2 | 데이터 수집 | [5 empty] | 2021-08-06 | 2021-08-26 | 완료
2.2.1 |  | 데이터 선정 |  |  | ALL |  | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 완료
2.2.2 |  | 데이터 수집 |  |  | ALL |  | 2021-08-12 | 2021-08-26 | 완료
2.3 | 실시간 데이터 수집 환경 개발 | [5 empty] | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 예정
2.3.1 |  | 데이터 레이크 구축 |  |  | ALL |  | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 완료
2.3.2 |  | 데이터 웨어하우스 구축 |  |  | ALL |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 완료
2.4 | 실시간 데이터 수집 | [5 empty] | 2021-09-10 | 2021-10-08 | 진행 중
2.4.1 |  | 실시간 데이터 수집 |  |  | ALL |  | 2021-09-10 | 2021-10-08 | 진행 중
3 | 머신러닝 모델 제작 | [5 empty] | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 완료
3.1 | 최적 모델 탐색 | [5 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 완료
3.1.1 |  | 모델 탐색 |  |  | ALL |  | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 완료
3.1.2 |  | 모델 테스트 |  |  | 이근호 | 윤서진 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 완료
3.2 | 모델 학습 | [5 empty] | 2021-09-18 | 2021-09-25 | 완료
3.2.1 |  | 모델 학습 |  | 모델 | 유진영 | 정지은 | 2021-09-18 | 2021-09-25 | 완료
3.3 | 모델 개선, 보완 | [5 empty] | 2021-09-26 | 2021-10-01 | 완료
3.3.1 |  | 모델 개선, 보완 |  |  | 유진영 | 정지은 | 2021-09-26 | 2021-10-01 | 완료
4 | 웹 페이지 구현 | [5 empty] | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 완료
4.1 | 웹 페이지 설계 | [5 empty] | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 완료
4.1.1 |  | 웹 페이지 설계 |  |  | 윤서진 | 이근호 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 완료
4.2 | 웹 페이지 개발 | [5 empty] | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 완료
4.2.1 |  | 웹 페이지 개발 |  |  | 탁찬우 | 이근호 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 완료
5 | 프로젝트 관리, 보고 | [7 empty] | 예정
5.1 | 프로젝트 관리 | [5 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 완료
5.1.1 | 테스트 |  |  |  | ALL |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 완료
5.1.2 | 유지보수 |  |  |  | 윤서진 | 이근호 | 2021-10-02 | 2021-10-06 | 진행 중
5.2 | 보고 | [7 empty] | 진행 중
5.2.1 | 착수보고 발표 준비 |  |  | 착수보고서 | ALL |  | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 완료
5.2.1 | 착수보고 발표 |  |  |  | 윤서진 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 완료
5.2.1 | 중간보고 발표 준비 |  |  | 중간보고서 | ALL |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 완료
5.2.1 | 중간보고 발표 |  |  |  | 탁찬우 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 완료
5.2.1 | 최종보고 발표 준비 |  |  | 최종보고서 | ALL |  | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 진행 중
5.2.1 | 최종보고 발표 |  |  |  | 유진영 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 예정

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop